## Plan
Fase | Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
Fase 1 | Definición de requerimientos | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Pancho | Especificación v1
Fase 2 | Desarrollo kits (SIAMP/Acua/Órtesis) | 2025-10-20 | 2025-11-28 | Equipo | Kits v1
Fase 3 | Pilotos y métricas | 2025-12-01 | 2026-01-16 | Docentes | Reporte pilotos
Fase 4 | Escalamiento y formación docente | 2026-01-20 | 2026-03-06 | Pancho+UBB | Paquete replicable